## Arkusz1
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełnijącego do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
L.p. | Etap/czynność | Rozpoczęcie - Zakończenie |  | Liczba dni zadania | Uwagi
|  | od | do
PRZYGOTOWANIE REKRUTACJI
| Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowianiu rekrutacyjnym |  | do 30 stycznia 2018 r. |  | Biuro Edukacji
| Podanie do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria |  | do 30 stycznia 2018 r. |  | Biuro Edukacji
| Aktualizacja w SYSTEMIE oferty edukacyjnej i wprowadzenie oferty grup rekrutacyjnych | 12 lutego | 16 lutego
| Zamknięcie przez dyrektora szkoły etapu wprowadzania oferty |  | do 16 lutego (do godz. 15.00)
| Sprawdzenie i zaakceptowanie przez WOW oferty | 12 lutego | 21 lutego (do godz.15.00)
| Zamknięcie przez WOW etapu wprowadzania i akceptowania oferty |  | 21 lutego (do godz. 15.00)
| Zamkniecie przez BE etapu wprowadzania oferty |  | 22 lutego (do godz. 16.00)
| Uruchomienie w systemie dla rodziców wyszukiwarki obwodów | …. lutego |  |  | ASSECO
| Składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, wniosków o kontynuację edukacji w klasie I |  | do 1 marca (do godz. 16.00)
| Wprowadzenie do systemu informacji o uczniach kontynuujących uczniowie z oddziałów przedszkolnych na wniosek rodziców kontynuujący edukacje w klasie I, druga klasa ukryta, ewentualnie uczniowie drugoroczni Powyższe dane muszą zostać wprowadzone do SYSTEMU do 1 marca. Po tym terminie nie będzie możliwości uzupełniania tych informacji. Etap zostanie automatycznie przełączony przez wykonawcę. | 23 lutego (od godz. 10.00) | do 1 marca (do godz. 17.00) |  | Wprowadzenie do systemu: informacji o uczniach, którzy realizowali w szkole - w oddziale przedszkolnym - obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i na wniosek rodziców będą kontynuować edukację w klasie I bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, wszystkich informacji o uczniach kontynuujących edukację w klasie II (ewentualne informacje o uczniach powtarzających edukację w klasie I)
| Codzienne monitorowanie przez WOW liczby wprowadzonych kontynuacji - analiza raportów | 23 lutego (od godz. 10.00) | do 1 marca
| Składanie przez WOW, do BE, wniosków o korektę oferty i limitu miejsc w grupach rekrutacyjnych | 27 lutego | 1 marca do godz. 18.00
| Korekta, na wniosek WOW, oferty i limitu miejsc w grupach rekrutacyjnych |  | 1 marca do godz. 20.00 |  | BE
| Usunięcie z SYSTEMU, przez wykonawcę, niepotwierdzonych lub anulowanych kontynuacji |  | 1 marca po godz. 21.00 |  | ASSECO
| Sprawdzenie przez WOW oferty grup rekrutacyjnych i limitów miejsc w grupach rekrutacyjnych po korekcie. | 2 marca od godz. 8.00 | 2 marca do godz. 10.00 |  | WOW
| Powołanie przez dyrektora szkoły komisji rekrutacyjnej i wyznaczenie przewodniczącego komisji |  | do 1 marca |  | W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
| Uruchomienie dla rodziców możliwości wypełniania wniosków/zgłoszeń w SYSTEMIE | 2 marca (od godz. 13.00)
| Zapisy w SYSTEMIE - rodzice dzieci urodzonych w roku 2011 i 2012 wypełniają elektroniczny wniosek/zgłoszenie o przyjęcie do klasy I | 2 marca | 18 marca (do godz. 20.00 - niedziela) |  | 18 marca o godz. 20.00 zostanie wyłączona możliwość wprowadzania przez rodziców nowych wniosków do SYSTEMU
| Zapisy w SYSTEMIE - rodzice dzieci urodzonych w roku 2011 i 2012 wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej/oddziału muzycznego w szkole muzycznej | 2 marca | 8 marca (czwartek) |  | Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy (klasę muzyczną), powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru najpóźniej do dnia 8 marca tj. przed terminem organizacji próby sprawności fizycznej (egzaminu uzdolnień). Takie wnioski należy na bieżąco potwierdzać w systemie.
| Organizacja próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych / Organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień - szkoła muzyczna) | 9 marca (piątek) | 13 marca (wtorek) |  | Organizacja prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
| Wpisywanie do systemu wyników: próby sprawności fizycznej / egzaminu w zakresie uzdolnień - szkoła muzyczna | 9 marca (piątek) | 14 marca do godz. 10.00
| Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej/ egzaminu w zakresie uzdolnień - szkoła muzyczna |  | 14 marca godz. 15.00
| Składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do dyrektora szkoły - rodzice składają podpisany wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria w szkole pierwszego wyboru | 2 marca | 19 marca (do godz. 16.00 - poniedziałek) |  | 19 marca wyłączona możliwość wprowadzania do SYSTEMU przez rodziców nowych wniosków/zgłoszeń (składanie wniosków papierwych)
| Wprowadzanie do SYSTEMU wniosków wypełnionych odręcznie przez rodziców | 2 marca | 20 marca |  | Wnioski należy na bieżąco wprowadzać do SYSTEMU. Na etapie weryfikacji wniosków/zgłoszeń i potwierdzania oświadczeń można anulować zatwierdzenie wniosku, dokonać korekty i ponownie zatwierdzić wniosek.
| Weryfikacja i zatwierdzanie podań - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe. Na żądnie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej rodzice składają dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach. | 2 marca | 22 marca (do godz. 10.00)
| Potwierdzanie przez burmistrza dzielnicy okoliczności zawartych w oświadczeniach. Na wniosek przewodniczącego komisji rekrutacyjnej burmistrz dzielnicy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, potwierdza okoliczności zawarte w oświadczeniach i informuje przewodniczącego komisji o wynikach weryfikacji. | 2 marca | 5 kwietnia
| Zamknięcie przez dyrektora etapu weryfikacji wniosków/zgłoszeń |  | 5 kwietnia (do godz. 14.30)
| Zamknięcie przez WOW etapu weryfikacji wniosków |  | 5 kwietnia (do godz. 15.00)
| Zamknięcie przez BE etapu weryfikacji wniosków |  | 5 kwietnia (godz. 16.00)
| Ustalenie kolejności przyjęć - komisja rekrutacyjna ustala w SYSTEMIE kolejność przyjęć | 6 kwietnia (od godz. 8.00) | 9 kwietnia (do godz. 14.00)
| Przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi zakończenie etapu ustalania kolejności |  | 9 kwietnia (do godz. 14.00)
| Zamknięcie przez dyrektora szkoły etapu ustalania kolejności przyjęć |  | 9 kwietnia (do godz. 14.30)
| Zamknięcie przez WOW etapu ustalania kolejności przyjęć |  | 9 kwietnia (do godz. 15.00)
| Zamknięcie przez BE etapu ustalania kolejności przyjęć |  | 9 kwietnia (godz. 16.00)
| Uruchomienie przez wykonawcę menadżera integracji | 10 kwietnia - wtorek - godz. 9.00
| Przydział do grup integracyjnych dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność | 10 kwietnia (od godz. 9.00) | 10 kwietnia (do godz. 15.00)
| * przydział dzieci z 1 preferencji | 10 kwietnia (od godz. 9.00) | 10 kwietnia (do godz. 12.00)
| * przydział dzieci z kolejnych preferencji - możliwość zmiany przydziału z dalszej na wyższą preferencję np. z 5 na 2 lub z 3 na 1 tzw. podbieranie dzieci przez placówkę wyższej preferencji | 10 kwietnia (od godz. 12.00) | 10 kwietnia (do godz. 14.00)
| * sprawdzenie listy zakwalifikowanych do integracji po etapie zmiany przydziału i możliwość dodatkowej kwalifikacji na zwolnione miejsca | 10 kwietnia (od godz. 14.00) | 10 kwietnia (do godz. 14.30)
| Zamkniecie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych |  | 10 kwietnia (godz. 14.30)
| Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci z orzeczeniem |  | 10 kwietnia (do godz. 15.00)
| Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci z orzeczeniem |  | 10 kwietnia (godz. 16.00)
| Przydział dzieci - konsultacje z burmistrzami dzielnic | 11 - 17 kwietnia
| * analiza raportów | 11 kwietnia
| * konsultacje z burmistrzami | 12 kwietnia | 16 kwietnia | 3 dni
| * ostateczny przydział | 17 kwietnia
| Zamknięcie przez BE etapu symulacji | 18 kwietnia do godz. 12.00
| Przydział dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie zostały przyjęte na wcześniejszych etapach - dyrektorzy przydzielają dzieci ,,orzeczeniowe" nigdzie nieprzyjęte (kandydujace do oddziałów integracyjnych) | 19 kwietnia (od godz. 10.00.) | 19 kwietnia (do godz. 14.00)
| Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych |  | 19 kwietnia (do godz. 14.30)
| Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci z orzeczeniem |  | 19 kwietnia (do godz. 15.00)
| Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci z orzeczeniem |  | 19 kwietnia (do godz. 16.00)
| Przygotowanie przez wykonawcę list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych | 19 kwietnia | do 20 kwietnia do godz. 10.00 |  | Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
| Pobranie z SYSTEMU listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych | 20 kwietnia (od godz. 10.00) | 20 kwietnia (do godz. 12.00)
| Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - listy należy umieścić w widocznym miejscu w szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia) . | 20 kwietnia - godz. 13.00
| Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice składają w szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu | 20 kwietnia od godz. 13.00 (piątek) | 27 kwietnia do godz. 16.00 (piątek)
| Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o złożonych potwierdzeniach woli zapisu | 20 kwietnia od godz. 13.00 | 30 kwietnia do godz. 15.00 |  | Potwierdzenia woli zapisu należy wprowadzać do SYSTEMU na bieżąco
| Zamknięcie przez dyrektora szkoły etapu potwierdzania woli zapisu |  | 30 kwietnia (do godz. 15.00)
| Zamkniecie przez WOW etapu potwierdzania woli zapisu |  | 30 kwietnia (do godz. 15.30)
| Zamkniecie przez BE etapu potwierdzania woli zapisu |  | 30 kwietnia (do godz. 16.00)
| Przygotowanie przez wykonawcę list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych |  | do 7 maja (do godz. 10.00) |  | Listy przyjętych i nieprzyjętych zawierają imiona i nazwiska kandydatów lub informację o wolnych miejscach. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, datę publikacji i miejsce na podpis przewodniczącego komisji
| Pobranie z SYSTEMU listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych | 7 maja (od godz. 10.00) | 7 maja (do godz. 12.00)
| Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - listy trzeba umieścić w widocznym miejscu w szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej lub informację o wolnych miejscach oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy zawierają również datę podania listy do publicznej wiadomości i są opatrzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej). | 7 maja - godz. 13.00 (poniedziałek)
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
| Procedura odwoławcza: * w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, * uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało), * w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, * w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie, * na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. | 7 maja | 4 czerwca | 26 dni (7+5+7+7)
| Wprowadzania do SYSTEMU informacji o dzieciach przyjętych w ramach procedury odwoławczej |  | do 4 czerwca do godz. 12.00)
| Zamknięcie przez dyrektora szkoły etapu rozpatrywania odwołań |  | do 4 czerwca do godz. 12.30)
| Zamkniecie przez WOW etapu rozpatrywania odwołań |  | do 4 czerwca do godz. 13.00)
| Zamkniecie przez BE etapu rozpatrywania odwołań |  | do 4 czerwca do godz. 13.15)
| Sprawdzenie i aktualizacja wykazu wolnych miejsc udostępnianych do rekrutacji uzupełniajacej | 8 czerwca | 13 czerwca
| Składanie do WOW wniosków o korektę limitu miejsc w krupach rekrutacyjnych |  | 11 czerwca do godz. 16.00
| Korekta limitu miejsc w grupach rekrutacujnych - WOW | 12 czerwca | 13 czerwca do godz. 12.00 |  | WOW+dyrektorzy sprawdzają poprawność wykazu wolnych miejsc. Korekty limitów dokonuje WOW na wniosek dyrektora szkoły.
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
| Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach | 13 czerwca (godz. 16.00)
| Zapisy w SYSTEMIE - rodzice wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie | 13 czerwca (od godz. 16.00) | 18 czerwca do godz. 20.00 |  | 18 czerwca SYSTEM będzie otwarty dla rodziców do godziny 20.00
| Składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do dyrektora szkoły - rodzice składają podpisany wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria w szkole pierwszego wyboru | 13 czerwca | 19 czerwca do godz. 16.00 |  | 19 czerwca wyłącznie składanie wniosków papierwych
| Zapisy w SYSTEMIE - rodzice dzieci urodzonych w roku 2011 i 2012 wypełniają elektroniczny wniosek do klasy I sportowej/oddziału muzycznego | 13 czerwca | 14 czerwca
| Organizacja próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/ Organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień - szkoła muzyczna | 15 czerwca | 16 czerwca
| Wpisanie do systemu wyników próby sprawności fizycznej / egzaminu w zakresie uzdolnień - szkoła muzyczna |  | do 18 czerwca do godz. 11.00
| Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki: próby sprawności fizycznej /egzaminu w zakresie uzdolnień - szkoła muzyczna | 18 czerwca (godz.13.00)
| Weryfikacja i zatwierdzanie podań oraz składanie dodatkowych dokumentów na żądanie przewodniczącego komisji (w terminach określonych przez przewodniczącego) | 13 czerwca | 20 czerwca
| Przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi szkoły zakończenie etapu zatwierdzania i weryfikacji wniosków |  | 20 czerwca (do godz. 14.00)
| Zamknięcie przez dyrektora etapu zatwierdzania i weryfikacji wniosków |  | 20 czerwca (do godz. 14.30)
| Zamknięcie przez WOW etapu zatwierdzania i weryfikacji wniosków |  | 20 czerwca (do godz. 15.00)
| Zamknięcie przez BE etapu składania i weryfikacji wniosków |  | 20 czerwca (do godz. 16.00)
| Ustalenie kolejności przyjęć | 21 czerwca (od godz. 8.00) | 21 czerwca (do godz. 12.00) |  | po godzinie 12.00 wykonawca automatycznie przełączy etap
| Przewodniczący komisji zgłasza dyrektorowi zakończenie etapu ustalania kolejności przyjęć |  | 21 czerwca (do godz. 12.30)
| Zamknięcie przez dyrektora szkoły etapu ustalania kolejności przyjęć |  | 21 czerwca (do godz. 12.30)
| Zamknięcie przez WOW etapu ustalania kolejności |  | 21 czerwca (do godz. 12.45)
| Zamknięcie przez BE etapu ustalania kolejności |  | 21 czerwca (do godz. 13.00)
| Uruchomienie przez wykonawcę menadżera integracji | 21 czerwca (od godz. 13.00) | 21 czerwca (do godz. 15.00)
| Sprawdzenie i uzupełnienie listy dzieci zakwalifikowanych do integracji | 21 czerwca (od godz. 15.00) | 21 czerwca (do godz. 15.30)
| Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych |  | 21 czerwca (do godz. 15.30)
| Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych |  | 21 czerwca (do godz. 15.45)
| Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych |  | 21 czerwca (godz. 16.00)
| Symulacje - przydział dzieci | 21 czerwca (od godz. 16.00) | 22 czerwca (do godz. 10.00) |  | ASSECO
| Uruchomienie przez wykonawcę menadżera integracji - kolejny przydział dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych (nigdzie nie przyjęte) | 22 czerwca (od godz. 10.00.) | 22 czerwca (do godz. 11.00)
| Zamknięcie przez dyrektora etapu przydziału dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych |  | 22 czerwca (do godz. 11.00)
| Zamknięcie przez WOW etapu przydziału dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych |  | 22 czerwca (do godz. 11.15)
| Zamknięcie przez BE etapu przydziału dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych |  | 22 czerwca (godz. 11.30)
| ASSECO - przygotowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych | 22 czerwca od godz. 11.30 | 22 czerwca do godz. 12.00
| Pobranie z SYSTEMU listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na etapie postępowania uzupełniającego | 22 czerwca (od godz. 12.00) | 22 czerwca (od godz. 13.00)
| Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu uzupełniającym - listy należy umieścić w widocznym miejscu w szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia) . | 22 czerwca - godz. 13.00 (PIĄTEK)
| Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice składają w szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu. Rodzice dziecka przyjętego w postepowaniu rekrutacyjnym mogą potwierdzić wolę zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w postepowaniu uzupełniającym jeżeli złożą pisemną rezygnację z miejsca w szkole, która już przyjęła dziecko. | 22 czerwca od godz. 13.00 | 28 czerwca do godz. 16.00
| Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o złożonych potwierdzeniach | 22 czerwca od godz. 13.00 | 29 czerwca (do godz. 10.00)
| Zamknięcie przez dyrektora szkoły etapu potwierdzania woli zapisu w postępowaniu uzupełniającym |  | 29 czerwca (do godz. 10.30)
| Sprawdzenie przez WOW, czy szkoły, które prowadziły postępowanie uzupełniające zamknęły etap potwierdzania woli zapisu - zaknięcie etapu przez WOW |  | 29 czerwca (do godz. 11.00)
| Zamkniecie przez BE etapu potwierdzania woli zapisu w postępowaniu uzupełniającym |  | 29 czerwca ( godz. 11.30)
| Przygotowanie przez wykonawcę listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym | 29 czerwca ( od godz. 11.30) | 29 czerwca ( do godz. 12.00)
| Pobranie z SYSTEMU listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych | 29 czerwca ( od godz. 12.00) | 29 czerwca (do godz. 13.00)
| Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym - listy trzeba umieścić w widocznym miejscu w szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej lub informację o wolnych miejscach oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy zawierają również datę podania listy do publicznej wiadomości i są opatrzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej). | 29 czerwca - godz. 13.00
| Procedura odwoławcza | od 29 czerwca
| Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach | 31 sierpnia